## Grafica de Gant
PLAN DE CAPACITACION
| 4 personas por capacitacion |  |  |  |  | HORARIOS |  | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes
LUGAR | METODOLOGIA | ACTIVITY | COACH | TRAINED | INSTRUMENTOS | INICIA | TERMINA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Juan Miguel Morales Sanchez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Benito de Jesus Juarez Cruz | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Luis Fernando Alvarez Sanchez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Juan Manuel sanchez Moo | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Lorenzo Sanchez Gonzalez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Victor Hernandez Gomez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Victor Perez Caballero | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | David Santis Lopez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Yuritzi Yasmin Grajales Mendez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Eduardo de Jesus Hernandez Gutierrez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Arbey de Jesus Ramirez Espinosa | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Manuel de Jesus Lopez Sanchez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Marisol Narcia Perez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Jonathan Francisco Trejo Vazquez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Gladys Janeth Perez Perez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Jose Francisco Alborez Martinez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Silvana Leon Gonzalez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Jesus Oswaldo Hernandez Ramirez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Leonardo Daniel Cruz Castillejos | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Luis Sergio Ramirez Hernandez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Braulio Eduardo Gomez Zambrano | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Ezequiel Vazquez Arreola | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Luis Andres del Villar Garcia | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Luis Alberto Delfin Garcia | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez | Alejandra Valencia Jimenez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Lic. Fernando | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Juan Miguel Morales Sanchez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Benito de Jesus Juarez Cruz | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Luis Fernando Alvarez Sanchez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Juan Manuel sanchez Moo | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Lorenzo Sanchez Gonzalez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Victor Hernandez Gomez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Victor Perez Caballero | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | David Santis Lopez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Yuritzi Yasmin Grajales Mendez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Eduardo de Jesus Hernandez Gutierrez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Arbey de Jesus Ramirez Espinosa | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Manuel de Jesus Lopez Sanchez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Marisol Narcia Perez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Jonathan Francisco Trejo Vazquez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Gladys Janeth Perez Perez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Jose Francisco Alborez Martinez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Silvana Leon Gonzalez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Jesus Oswaldo Hernandez Ramirez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Leonardo Daniel Cruz Castillejos | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Luis Sergio Ramirez Hernandez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Braulio Eduardo Gomez Zambrano | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Ezequiel Vazquez Arreola | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Luis Andres del Villar Garcia | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Luis Alberto Delfin Garcia | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Alejandra Valencia Jimenez | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
| Evaluacion descriptiva y grafica | Llantas | Ing. Mauro Erick De la Cruz Rios | Lic. Fernando | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez |  | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez |  | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez |  | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Capacitacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez |  | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras | 8:30 | 12:00
Site | Evaluacion | Llantas | Lic. Carlos Besarez Vazquez |  | Examenes, lapiceros
Site | Capacitacion | Rines | Lic. Carlos Besarez Vazquez |  | Videoproyector, pizarron, plumones para pizarron, llantas muestras

## Planificador de proyectos
PLAN DE CAPACITACION RINES "MATRIX"
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 10 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
KIK OFF | 10 | 1
CURSO RINES DIA 1 | 11 | 1
CURSO RINES DIA 2 | 12 | 1
CURSO RINES DIA 3 | 13 | 1
CURSO RINES DIA 4 | 14 | 1
PRESENTACION DE LOS AVANCES REALIZADOS DE LA PRIMER SEMANA | 15 | 1
CURSO RINES DIA 5 | 17 | 1
CURSO RINES DIA 6 | 18 | 1
CURSO RINES DIA 7 | 19 | 1
CURSO RINES DIA 8 | 20 | 1
CURSO RINES DIA 9 | 21 | 1
CURSO RINES DIA 10 | 23 | 1
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS | 24 | 1
RECEPCION DE ENTREGABLES | 26 | 1
SUBIR INFORMACION AL INTRANET | 31 | 1

## Hoja1
LISTA DEL PERSONAL DE GRUPO LEMA
ID | Sucursal | Departamento | Puesto | Nombre | APLICA | NO APLICA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | DIRECTOR GENERAL | RAUL LEON LIMON |  | X
2 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | DIRECTORA DE FINANZAS | LUISA MARIA RUIZ VARGAS |  | X
3 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | GERENTE COMERCIAL | CARLOS BESAREZ VAZQUEZ |  | X
4 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | AUX ADMINISTRATIVO | GUADALUPE ELIZABETH CRUZ ROBLES |  | X
5 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | AUX ADMINISTRATIVO | JESSICA CRISTIAN BAUTISTA GONZÁLEZ |  | X
6 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | AUX ADMINISTRATIVO | MAURO ERICK DE LA CRUZ RIOS |  | X
7 | CORPORATIVO | ADMINISTRACION | COMPRAS | LUIS ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ |  | X
8 | CORPORATIVO | SISTEMAS | DESARROLLO | CARLOS ALBERTO CULEBRO ESQUINCA |  | X
9 | CORPORATIVO | SISTEMAS | GERENTE | SERGIO DE JESUS ESTRADA AVELAR |  | X
10 | CORPORATIVO | SISTEMAS | SOPORTE OPERATIVO | LUIS ALFREDO MENDEZ SANCHEZ |  | X
11 | CORPORATIVO | SISTEMAS | COORDINADOR DE SOFTWARE | KEVIN ERNESTO SERRANO LASTRA |  | X
12 | VILLAFLORES | ADMINISTRACION | ENCARGADA | NELVY SELENE FONSECA LEÓN | X | bar: 10
13 | VILLAFLORES | VENTAS | INSTALADOR | EDUARDO DE JESÚS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | X | bar: 20
14 | VILLAFLORES | VENTAS | INSTALADOR | FRANCISCO ARCOS ALVARO | X | bar: 13
15 | PALMERAS | ADMINISTRACION | ENCARGADO | MANUEL DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ | X |  | 10: 2
16 | PALMERAS | VENTAS | ALINEADOR | JOSUE VAZQUEZ JIMENEZ | X |  | 13: 2
17 | PALMERAS | CAJA | CAJERA | DIANA ALICIA RESENDIZ HERRERA | X
18 | PALMERAS | VENTAS | INSTALADOR | ARBEY DE JESUS RAMIREZ ESPINOSA | X | bar: 17 to 18
19 | LLANTERA 9A | ADMINISTRACION | ENCARGADO | MARISOL NARCIA PEREZ | X |  | 10: 3
20 | LLANTERA 9A. | VENTAS | INSTALADOR | JONATHAN FRANCISCO TREJO VAZQUEZ | X | bar: 21
21 | LLANTERA 9A. | VENTAS | INSTALADOR | NICOLÁS GÓMEZ PÉREZ | X |  | 13: 3
22 | LLANTERA 9A. | VENTAS | INSTALADOR | CARLOS DE JESUS DOMINGUEZ MONTOYA | X |  | 18: 2
23 | LLANTERA 5A | ADMINISTRACION | ENCARGADA | GLADYS JANETH PEREZ PEREZ | X | bar: 11
24 | LLANTERA 5A | VENTAS | ALINEADOR | JOSE FRANCISCO ALBORES MARTINEZ | X |  | 14: 1; 20: 2
25 | LLANTERA 5A | VENTAS | ALINEADOR | JOSE MIGUEL GOMEZ PEREZ | X |  | 18: 3
26 | LEON 5TA | REPARTO | CHOFER | JESUS NOE SOLIS JIMENEZ | X | bar: 19
27 | LEON 5TA | VENTAS | INSTALADOR | JESUS OSWALDO HERNANDEZ RAMIREZ | X |  | 17: 2
28 | LEON 5TA. | VENTAS | REPRESENTANTE DE VENTAS | SILVANA LEON GONZALEZ | X | bar: 12
29 | LIB. SUR | ADMINISTRACION | ENCARGADO | LEONARDO DANIEL CRUZ CASTILLEJOS | X |  | 11: 2
30 | LIB. SUR | VENTAS | VENDEDOR | LUIS SERGIO RAMIREZ HERNANDEZ | X |  | 12: 4
31 | LIB. SUR | VENTAS | VENDEDOR | BRAULIO EDUARDO GOMEZ ZAMBRANO | X |  | 13: 4
32 | LIB. SUR | VENTAS | INSTALADOR | FRANKLIN RODELI AGUILAR PEREZ | X |  | 14: 2
33 | LIB. SUR | VENTAS | INSTALADOR | BEILER ENRIQUE REYES HERNANDEZ | X |  | 17: 3; 19: 2
34 | LIB. SUR | CAJA | CAJERA | KARLA ZEPEDA GONZÁLEZ | X |  | 21: 2
35 | LIB. SUR | ALMACEN | VELADOR | JESUS HERNANDEZ PEREZ |  | X
36 | ALMACEN MATRIZ | ALMACEN | AUXILIAR ACCESORIOS | EDMER STEVE RIVERA MORENO |  | X
37 | ALMACEN MATRIZ | ALMACEN | AUXILIAR ALMACEN | SERGIO ENRIQUE OJEDA TORRES |  | X
38 | ALMACEN MATRIZ | REPARTO | CHOFER | PEDRO DE JESUS NATAREN MORENO |  | X
40 | MATRIZ | CAJA | ENCARGADO | EZEQUIEL VAZQUEZ ARREOLA | X |  | 11: 3
41 | MATRIZ | VENTAS | ASESOR | LUIS ALBERTO DELFIN GARCIA | X |  | 14: 3
42 | MATRIZ | VENTAS | INSTALADOR | LUIS ANDRES DEL VILLAR GARCIA | X |  | 20: 3
43 | MATRIZ | VENTAS | INSTALADOR | SALOMON DAVID CEDEÑO FLAMERICH | X |  | 21: 3
44 | MATRIZ | ALMACEN | VELADOR | MARCO ANTONIO JUÁREZ GÓMEZ |  | X
45 | LEON 9A | CAJA | CAJERA | ALEJANDRA VALENCIA JIMENEZ | X |  | 12: 2
46 | LEON 9A | VENTAS | INSTALADOR | RUBEN ALEJANDRO RIOS VELAZQUEZ | X |  | 19: 3
47 | LAURELES | ADMINISTRACION | ENCARGADO | VICTOR DIONICIO PEREZ CABALLERO | X |  | 11: 4
48 | LAURELES | CAJA | CAJERA | NAYELI CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ | X |  | 21: 4
49 | LAURELES | VENTAS | ALINEADOR Y VENDEDOR | DAVID SANTIZ LOPEZ | X |  | 18: 4
50 | LAURELES | VENTAS | ASESOR | YURITZI YASMIN GRAJALES MENDEZ | X |  | 14: 4
51 | LAURELES | VENTAS | INSTALADOR | IRVIN YONEY RAMIREZ ESPINOSA | X |  | 17: 4
52 | LAURELES | VENTAS | ALINEADOR | EDEL REGINO GARCIA MAZARIEGOS | X |  | 20: 4
53 | ALMACEN LAURELES | ADMINISTRACION | JEFE DE ALMACEN | LUIS MIGUEL AVENDAÑO OVANDO | X |  | 10: 4
54 | ALMACEN LAURELES | ALMACEN | AUXILIAR DE RINES | ROGER ANDRES DOMINGUEZ CRUZ | X |  | 12: 3
55 | ALMACEN LAURELES | REPARTO | CHOFER | LORENZO JOEL SÁNCHEZ GALICIA |  | X
56 | ALMACEN LAURELES | ALMACEN | AUXILIAR ALMACEN | EDGAR EULISES INDILÍ HERNÁNDEZ | X |  | 19: 4
57 | ALMACEN LAURELES | REPARTO | CHOFER | JUAN AUDELI ELIAS GARCIA |  | X